## Slide 1
IL PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DEL MiBACT
DOSSIER INFORMATIVO

## Slide 2
Settembre 2017
IL PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DEL MiBACT
DOSSIER INFORMATIVO
Piano di rafforzamento amministrativo nella programmazione 2014-2020
Approccio metodologico per la stesura del PRA del MiBACT
Responsabilità del PRA del MiBACT
Articolazione del PRA del MiBACT
Obiettivi di miglioramento
Misure e target di miglioramento amministrativo
Aggiornamento, verifica e controllo interno del PRA
Trasparenza e pubblicità del PRA

## Slide 3: Il Piano di rafforzamento amministrativo nella programmazione 2014-2020
Il Piano di Rafforzamento Amministrativo è un importante strumento introdotto in Italia nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.
La decisione presa nell’ambito dell’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 di predisporre un PRA per ogni amministrazione responsabile dei programmi finanziati dai fondi europei sottolinea l’importanza del rafforzamento della capacità amministrativa come condizione imprescindibile per una politica di coesione efficace e con maggiore impatto.
La necessità di un miglioramento della capacità di gestione dei fondi comunitari e più in generale della complessiva capacità amministrativa è parte rilevante delle raccomandazioni della Commissione Europea al nostro Paese ed è riconosciuta come prioritaria per garantire la qualità, l’efficacia e l’efficienza dei Programmi Operativi del periodo 2014-2020.
Il Piano di Rafforzamento Amministrativo è finalizzato al miglioramento della capacità istituzionale ed amministrativa come requisito per implementare con successo le politiche di sviluppo territoriale e per garantire capacità operativa alle strutture responsabili (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione) e a quelle coinvolte nell’attuazione (Beneficiari) dei Programmi.
Il PRA è uno strumento operativo che copre un arco temporale di due anni al termine del quale si aggiorneranno i fabbisogni e le conseguenti azioni di miglioramento, con specifici obiettivi di miglioramento da definire secondo una puntuale logica di intervento e va inteso come un’occasione di miglioramento per l’Amministrazione che gestisce il Programma e per gli attori che partecipano alla sua attuazione.
La Commissione europea ha accompagnato l’attuazione dei PRA cui attribuisce una funzione di stimolo più generale per migliorare l’azione amministrativa nelle amministrazioni coinvolte alle quali fornisce tutto il necessario supporto per «fare dei PRA un’esperienza di successo».
Finalità del PRA nella programmazione 2014-2020

## Slide 4: Approccio metodologico per la stesura del PRA del MiBACT
Analisi del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 «Cultura e Sviluppo» a titolarità del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Analisi desk dei processi e della documentazione relativi alla programmi gestititi dal Mibact nel periodo 2007-2013 (POIn Attrattori).
Analisi field: realizzazione di interviste con il personale degli uffici/strutture dell’Amministrazione centrale (Segretariato Generale) e periferica e della Regione Siciliana coinvolto nella programmazione 2007-2013 e che sono beneficiari delle azioni del PON 2014-2020 (in particolare Segretariati regionali; Dip.to dei beni culturali e dell’identità siciliana).
Focalizzazione dell’analisi delle criticità e individuazione degli obiettivi di miglioramento.
Definizione delle azioni di miglioramento e dei target da conseguire.
Metodologia
Identificare e analizzare le principali criticità che hanno caratterizzato l’attuazione della programmazione 2007-2013 e conseguentemente individuare specifici obiettivi e azioni di miglioramento, da realizzare sia a livello centrale che su scala territoriale, funzionali ad una efficace ed efficiente attuazione del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020.
Principi Guida per la redazione del PRA
Consapevolezza da parte dell’Amministrazione circa responsabilità e ruoli legati alla programmazione e gestione dei fondi comunitari.
Nuovo assetto organizzativo del MiBACT in esito alle modifiche ed alle innovazioni introdotte dalla riforma (D.P.C.M. n. 171 del 29/8/2014).
Raccomandazioni e indicazioni della CE e delle Autorità nazionali competenti (Agenzia per la Coesione Territoriale, Dipartimento Funzione Pubblica).
Elementi di contesto considerati per il PRA del MiBACT

## Slide 5: Responsabilità relative al PRA del MiBACT
Le responsabilità relative agli impegni del PRA sono state individuate nel rispetto delle disposizioni regolamentari, in coerenza con le indicazioni della Commissione Europea e delle Autorità italiane competenti.
La definizione delle responsabilità di redazione e attuazione del PRA avviene mediante l’individuazione formale del responsabile del PRA per l’Amministrazione.
Il responsabile del PRA è una figura apicale dell’Amministrazione con esperienza nella gestione dei programmi e con poteri adeguati a realizzare e coordinare le azioni previste dal PRA e gli uffici coinvolti.
Nell’ambito del PRA del MiBACT sono individuati i seguenti soggetti:
Responsabile politico è il Capo di Gabinetto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Responsabile del PRA è il Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Nell’assetto organizzativo del Mibact il Segretario Generale assicura il coordinamento e l’unità dell’azione amministrativa; in particolare tra le funzioni assegnate figura il coordinamento delle attività degli uffici e delle direzioni generali centrali e periferiche, il coordinamento delle attività di rilevanza europea ed internazionale, inclusa la programmazione dei fondi comunitari, il complessivo controllo dell’efficienza e del rendimento degli uffici del Ministero.
Soggetti responsabili del PRA del MiBACT

## Slide 6: Articolazione del PRA del MiBACT
5 Obiettivi di miglioramento
Costituiscono le aree di intervento prioritarie, talune di ordine strategico ed organizzativo, altre procedurali e tecniche, su cui l’Amministrazione si è impegnata ad intervenire.
18 Azioni di miglioramento
Interventi individuati rivolti essenzialmente a tre ambiti di miglioramento, agiscono su tre dimensioni per migliorare i processi di programmazione, attuazione e gestione.
12 Target di miglioramento
Traguardi da raggiungere che attengono alla fase della pianificazione e programmazione delle azioni del PON, agli aspetti organizzativi e di qualificazione e formazione del personale, fino alle fasi attuative degli interventi.

## Slide 7: Obiettivi di miglioramento del PRA del MiBACT
1
Migliorare i processi di confronto e condivisione tra le strutture centrali e periferiche del MiBACT e tra i diversi livelli istituzionali per la definizione di strategie d’area e per la individuazione degli interventi, promuovendo e rafforzando il coordinamento tra Amministrazione centrale (Autorità di gestione, altre strutture coinvolte nell’attuazione) e periferica (in particolare Segretariati regionali, Soprintendenze territoriali, Poli museali regionali)
2
Migliorare l’efficienza delle fasi della progettazione al fine di velocizzare le tempistiche di attuazione degli interventi, di ridurre gli errori nella documentazione di progetto e in generale di migliorare la qualità progettuale
3
Migliorare la gestione delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di lavori e l’acquisizione di servizi e/o forniture mediante azioni mirate alla standardizzazione della modulistica, estensione di soluzioni informatiche (e-procurement) e degli strumenti istituzionali (protocolli di legalità) per la riduzione dei tempi e l’efficace e trasparente gestione delle procedure di appalto
4
Rendere più efficiente l’applicazione delle procedure di controllo, rendicontazione ed esecuzione dei pagamenti attivando procedure di autocontrollo, potenziando e diffondendo l’utilizzo di sistemi informativi e banche dati per la standardizzazione e la gestione dei processi amministrativi
5
Promuovere il miglioramento degli aspetti organizzativi e delle competenze per l’efficace gestione del PON, qualificando le competenze e le capacità tecnico-amministrative del personale interno, potenziando i flussi informativi e di comunicazione interna ed esterna per consentire il più ampio processo di partecipazione alla strategia del PON
Le analisi condotte sulla programmazione 2007-2013 nella fase di redazione del PRA hanno consentito di individuare 5 obiettivi di miglioramento che costituiscono le condizioni abilitanti di un più generale miglioramento amministrativo.

## Slide 8: Misure di miglioramento amministrativo
6
Per raggiungere i 5 obiettivi del PRA sono state individuate per ciascun obiettivo identificato specifiche misure di miglioramento amministrativo, i relativi target e le strutture destinatarie dei singoli interventi.
Le azioni di miglioramento individuate nel PRA sono rivolte essenzialmente a tre ambiti di miglioramento:
il raccordo e il coordinamento tra i soggetti del territorio (Uffici periferici del Mibact e Regioni);
l’incremento dell’efficienza nei processi attuativi degli interventi (progettazione, gestione delle procedure di appalto, controlli);
la qualificazione degli aspetti organizzativi, delle competenze e delle capacità del personale.
Le azioni di miglioramento definite e realizzate agiscono su tre dimensioni: normativo/procedurali, organizzative e strumenti comuni e del personale, finalizzate a migliorare i processi di programmazione, attuazione, controllo e rendicontazione degli interventi finanziati, e funzionali ad una efficace ed efficiente attuazione del Programma.
Ob.1 - Migliorare i processi di confronto e condivisione tra le strutture centrali e periferiche del MiBACT e tra i diversi livelli istituzionali per la definizione di strategie d’area e per l’individuazione degli interventi |  |  | 
Categoria intervento | Misura di miglioramento | Strutture destinatarie | Attività realizzata
Semplificazione procedurale | Elaborazione di regole per la composizione, il funzionamento e calendarizzazione dei lavori dei Tavoli tecnici. | Tutte le strutture che partecipano ai Tavoli tecnici | N. 1 Regolamento sulla composizione e il funzionamento e dei Tavoli tecnici consultivi redatto. Nell’ambito degli Accordi Operativi di Attuazione (AOA) firmati con le Regioni obiettivo del PON Cultura e Sviluppo, che costituiscono lo strumento operativo di cooperazione istituzionale per facilitare il confronto e la condivisione tra il Mibact e le Regioni, è stato previsto un apposito articolo che istituisce i Tavoli tecnici regionali e ne disciplina il funzionamento. Si è ritenuto di far confluire in un solo strumento operativo (l’AOA) le modalità di raccordo e condivisione con le Amministrazioni regionali per l’attuazione del PON.

## Slide 9: Misure di miglioramento amministrativo
Ob. 2 - Migliorare l’efficienza delle fasi della progettazione degli interventi |  |  | 
Categoria intervento | Misura di miglioramento | Strutture destinatarie | Attività realizzata
Semplificazione procedurale | Definizione di uno schema tipo e impiego del disciplinare d’obbligo tra Autorità di gestione e Beneficiario/Stazioni appaltanti al fine di regolare l’attuazione e la gestione dei singoli interventi | Beneficiari/ Stazioni appaltanti | Nel periodo aprile-maggio 2016 sono stati sottoscritti i disciplinari con i beneficiari di ciascun intervento ammissibile al finanziamento del PON. Il disciplinare è uno strumento operativo adottato per l’efficace attuazione degli interventi che indica e regola condizioni e modalità di realizzazione, di monitoraggio e sorveglianza degli interventi finanziati.
Organizzazione e strumenti comuni | Attivazione del fondo per la progettazione (risorse nazionali PAC MiBACT) a favore degli interventi dell’Asse I del PON per elevare il numero dei bandi con progettazione esecutiva | Beneficiari/ Stazioni appaltanti | Con decreto del Segretariato generale è stata destinata una quota del Piano di azione e coesione del MiBACT, pari a 5,6 milioni di euro, per il sostegno alla progettazione degli interventi.
Organizzazione e strumenti comuni | Supporto tecnico-operativo ai beneficiari nelle attività di verifica, validazione e approvazione dei progetti, erogato su specifici fabbisogni e assicurato attraverso l’apporto di competenze e professionalità sia interne che esterne | AdG; Beneficiari/ Stazioni appaltanti | Presso l’Autorità di Gestione del PON è stato attivato ed è operativo (da giugno 2015) un nucleo di esperti appositamente dedicato al supporto ai beneficiari per la verifica, la validazione e l’approvazione dei progetti di opere pubbliche.
7

## Slide 10: Misure di miglioramento amministrativo
Ob. 3 - Migliorare la gestione delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di lavori e l’acquisizione di servizi e/o forniture |  |  | 
Categoria intervento | Misura di miglioramento | Strutture destinatarie | Attività realizzate
Semplifica-zione procedurale | Creazione di elenchi dell'Amministrazione di personale da impiegare nelle Commissioni di gara | Beneficiari Asse I del PON | Formazione di un elenco di commissari costituito da dipendenti con qualifica di dirigente in quiescenza o funzionario in servizio del Mibact, dotati di specifiche professionalità e competenze (Circolare SG 36/2016). L’elenco è utilizzato da ottobre 2016.
Semplificazione procedurale | Previsione di componenti supplenti nelle Commissioni giudicatrici per garantire continuità e tempestività alle operazioni di gara | Beneficiari Asse I del PON | Emanazione di disposizioni (Circolare SG 36/2016) che prevedono la nomina dei commissari di gara dall’elenco appositamente predisposto in numero doppio rispetto ai componenti previsti per ciascuna Commissione, affinché possano essere immediatamente individuati i supplenti in caso di impedimento dei membri effettivi.
Semplifica- zione procedurale | Previsione nei bandi di gara dell’indicazione dei tempi massimi per la valutazione delle offerte | Beneficiari Asse I del PON | Comunicazione del responsabile del PRA ai beneficiari e alla Centrale di Committenza Invitalia affinché i bandi prevedano i tempi massimi per la valutazione delle offerte uguali o inferiori al target previsto del PRA.
Semplifica-zione procedurale | Standardizzazione della modulistica di gara per garantire uniformità e rapidità nella predisposizione dei documenti e per ridurre gli errori | Beneficiari Asse I del PON | Attuato tramite Centrale di committenza Invitalia, attivata mediante Accordo sottoscritto a novembre 2015, che emana bandi standardizzati.
Semplificazione procedurale | Utilizzo della comunicazione digitale certificata con altri enti/organismi pubblici per la verifica dei requisiti ex artt.38 e 48 del D.lgs.163/2006 e il controllo preventivo sui contratti | Tutte le strutture che partecipano al PON | Definite nuove modalità di invio degli atti soggetti ai controlli preventivi di legittimità agli organi preposti mediante comunicazione digitale certificata, ciò ha consentito la riduzione del 20% dei tempi di esperimento dei controlli preventivi.
Stru-menti comuni | Estensione graduale dell’attuale piattaforma di e-procurement | Beneficiari Asse I del PON | Totalità dei bandi gestiti dalla Centrale di Committenza Invitalia pubblicati sulla piattaforma di e-procurement
8

## Slide 11: Misure di miglioramento amministrativo
Ob. 4 - Rendere più efficiente l’applicazione delle procedure di controllo, rendicontazione ed esecuzione dei pagamenti |  |  | 
Categoria intervento | Misura di miglioramento | Strutture destinatarie | Attività realizzate
Semplificazione procedurale | Attivazione di procedure obbligatorie di autocontrollo delle operazioni di responsabilità dei beneficiari, al fine di rendere lo svolgimento dei controlli di I livello da parte dell’Autorità di gestione più rapido e di diminuire le carenze documentali | Beneficiari Asse I | Le procedure di autocontrollo per i Beneficiari sono state definite mediante la predisposizione di apposite check-list di autocontrollo per ciascun macroprocesso del PON (appalti, aiuti, collaboratori/consulenti) che i beneficiari devono obbligatoriamente compilare e trasmettere all’Autorità di gestione in occasione delle dichiarazioni periodiche di spesa.
Semplificazione procedurale | Predisposizione da parte dell’Autorità di gestione di linee guida/ vademecum sulle attività di controllo e rendicontazione a specifico utilizzo dei beneficiari | Beneficiari Asse I | Sono state elaborate, contestualmente alla definizione del Sistema di gestione e controllo, le seguenti linee guida/manuali a specifico utilizzo dei Beneficiari: Istruzioni operative per i beneficiari; Manuale delle verifiche di gestione; Linee guida azioni in materia di informazione e pubblicità.
9

## Slide 12: Misure di miglioramento amministrativo
Ob. 5 - Promuovere il miglioramento degli aspetti organizzativi e delle competenze per l’efficace gestione del PON e aumentare l’accessibilità alle informazioni |  |  | 
Categoria intervento | Misura di miglioramento | Strutture destinatarie | Attività realizzate
Personale | Organizzazione/rafforzamento delle strutture delle autorità responsabili dell’attuazione, gestione e certificazione del PON | AdG e AdC | N. 5 nuove unità di personale interno sono state assunte a tempo indeterminato presso le strutture dell’AdG e AdC, determinando un incremento rispetto al 2007-2013 del 50% del personale assegnato alle strutture responsabili del PON.
Personale | Formazione del personale interno | AdG e AdC; Beneficiari | Realizzati n. 8 percorsi formativi per il personale interno sui temi legati agli appalti; aiuti di stato; rischio frode, certificazione spesa, all'utilizzo del sistema informativo SGP.
Personale | Attribuzione di obiettivi di performance per i dirigenti impegnati nell'attuazione e gestione del PON | AdG e AdC; Beneficiari | D'intesa con l'Organismo indipendente di valutazione sono stati modificati gli obiettivi di servizio dei dirigenti che ricoprono le funzioni di AdG e AdC collegandoli all'attuazione della programmazione comunitaria.
Organizzazione e strumenti comuni | Adeguamento dell'applicativo web “Community Mibact” | AdG, AdC, AdA, Beneficiari | L'adeguamento della Community Mibact è stato realizzato dal gruppo di lavoro appositamente costituito con la creazione di un’area dedicata al PON Cultura, l'organizzazione delle relative sezioni e l’elaborazione di apposito Manuale d'uso della Community Mibact diffuso presso i soggetti coinvolti nell’attuazione del PON.
Organizzazione e strumenti comuni | Sviluppo dell'interoperabilità tra la Community Mibact e i sistemi in uso per la gestione (applicativo SGP) per favorire lo scambio e il riutilizzo delle informazioni e dei dati | AdG, AdC, AdA, Beneficiari | La revisione del sistema SGP per adeguarlo alla programmazione 2014-2020 da parte dei competenti uffici dell’Agenzia per la Coesione si è rivelata più complessa del previsto. Sebbene i due sistemi non siano interoperabili permettono di restituire dati e informazioni tra loro complementari in modo affidabile e ottimizzato consentendo lo scambio e l’utilizzo dei dati necessari per la sorveglianza, la gestione finanziaria, la verifica e quindi in linea con la finalità dell’intervento.
10

## Slide 13: Misure di miglioramento amministrativo
Chart: PRA Mibact - Interventi completati per tipologia e scadenza prevista
| Semplific. procedurale | Personale | Strumenti comuni | Totale
Totale previsti | 0.5 | 0.16667 | 0.33333 | 1
Totale realizzati | 0.5 | 0.16667 | 0.33333 | 1
Totale previsti entro il 2016 | 0.38889 | 0.055556 | 0.27778 | 0.72222
Realizzati entro il 2016 | 0.46154 | 0.076923 | 0.30769 | 0.61111
Totale previsti entro il 2017 | 0.11111 | 0.11111 | 0.055556 | 0.27778
Realizzati entro il 2017 | 0.16667 | 0.11111 | 0.055556 | 0.33333
Chart: PRA Mibact - Interventi di miglioramento realizzati per tipologia
| Semplific. procedurale | Personale | Strumenti comuni
 | 0.5 | 0.16667 | 0.33333
    Il PRA è stato avviato ad aprile 2015 e si è concluso a settembre 2017.
Le misure realizzate riguardano principalmente interventi riferiti alla dimensione del miglioramento e semplificazione delle procedure e di snellimento dei processi collegati all’attuazione del PON, seguiti dagli interventi di carattere organizzativo e sugli strumenti comuni a supporto delle attività dei soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione del PON cui si associano gli interventi di qualificazione e incremento del personale interno, ambiti di azione ritenuti prioritari a garantire l'efficacia dell'attuazione e della gestione del PON, nonché funzionali anche all'attivazione delle misure di semplificazione procedurale.
    Accelerazione nella realizzazione e completamento degli interventi tra la prima e la seconda annualità di attuazione del PRA.
    Il grado di completamento degli interventi previsti è un indicatore della capacità dell’Amministrazione di rispettare quanto programmato.

## Slide 14: Obiettivi e target di miglioramento amministrativo
12
Obiettivi | Target previsto | Target raggiunto
1. Migliorare i processi di confronto e condivisione tra le strutture centrali e periferiche del MiBACT e tra i diversi livelli istituzionali per la definizione di strategie d’area e per l’individuazione degli interventi | Stipula N. 5 Accordi Operativi Attuativi (AOA) con le Regioni interessate dal PON. Emanazione dei decreti di ammissione a finanziamento degli interventi dell’Asse I del PON: a) interventi cantierabili; b) interventi con progettazione avanzata. | N. 5 Accordi Operativi Attuativi (AOA) stipulati con ciascuna delle Regioni interessate dal PON. Target raggiunto con emanazione del decreto dell’AdG di ammissione a finanziamento costituito da interventi cantierabili (cd. a cavallo provenienti dal POIn 2007-2013) e da nuovi interventi con progettazione avanzata, per un importo pari al 60% degli investimenti programmati dell'Asse I.
2. Migliorare l’efficienza delle fasi della progettazione degli interventi | Ridurre del 20% i tempi di sottoscrizione dei disciplinari d’obbligo con i beneficiari degli interventi dell’Asse I. | Riduzione del 20% dei tempi di sottoscrizione dei disciplinari d’obbligo con i beneficiari degli interventi dell’Asse I individuati con decreto dell’AdG di ammissibilità a finanziamento.
3. Migliorare la gestione delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di lavori e l’acquisizione di servizi e/o forniture | Riduzione del 20% dei tempi di esperimento delle procedure di affidamento dei lavori/servizi (fino ad aggiudicazione definitiva). Stipula convenzione con soggetto specializzato affidatario dei regimi d’aiuto Asse II del PON. Predisposizione bozze dei bandi delle 3 Azioni dell’Asse II del PON. | Riduzione del 10% dei tempi di esperimento delle procedure di affidamento dei lavori/servizi (fino ad aggiudicazione definitiva). N. 1 convenzione stipulata con soggetto specializzato gestore dei regimi di aiuto Asse II (Invitalia Spa). Target raggiunto con emanazione della direttiva operativa del 22/7/2016 in attuazione del D.M.11/5/2016 istitutivo dei regimi di aiuto dell'Asse II, che disciplina procedure (bando a sportello), termini e modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e concessione delle agevolazioni delle 3 Azioni dell'Asse II.

## Slide 15: Obiettivi e target di miglioramento amministrativo
Obiettivi | Target previsto | Target raggiunto
4. Rendere più efficiente l’applicazione delle procedure di controllo, rendicontazione ed esecuzione dei pagamenti | Riduzione del 10% dei tempi di esecuzione dei controlli. Riduzione del 50% dei tempi di esecuzione dei pagamenti. | Riduzione del 20% dei tempi di esecuzione dei controlli da parte dell’AdG. Riduzione del 50% dei tempi di esecuzione dei pagamenti.
5. Promuovere il miglioramento degli aspetti organizzativi e delle competenze per l’efficace gestione del PON e aumentare l’accessibilità alle informazioni | Realizzazione di n. 1 percorso formativo dedicato al personale interno delle strutture centrali e periferiche. Archiviazione nella Community Mibact del 100% della documentazione completa e progressivamente aggiornata. Organizzazione degli uffici delle Autorità di gestione e di certificazione in aree di responsabilità (Unità operative). | Realizzati n. 8 percorsi formativi per il personale interno e i beneficiari sui temi legati agli appalti, aiuti di stato, rischio frode, certificazione spesa, utilizzo del sistema informativo SGP. Impiego della Community Mibact come piattaforma di repository di tutta la documentazione del PON e di co-working tra le Autorità responsabili e i beneficiari. Definizione e implementazione degli assetti organizzativi degli uffici dell’AdG e dell’AdC in aree di responsabilità denominate Unità Operative a garanzia della messa in opera di tutte le misure necessarie di carattere organizzativo e procedurale e le relative competenze attribuite sono coerenti con le principali fasi che compongono il macroprocesso di gestione dei Programmi Operativi e coprono gli ambiti di responsabilità attribuiti all’AdG e all’AdC.

## Slide 16: Effetti delle misure di miglioramento realizzate
Implementazione di modalità organizzative e di strumenti operativi e di funzionamento hanno consentito di definire regole, modalità e tempi certi nella fase di pianificazione e programmazione operativa degli interventi, quali:
adozione di strumenti di cooperazione istituzionale per facilitare il confronto e il coordinamento tra il MiBACT e le Regioni. Tale funzione è svolta dagli Accordi operativi di attuazione firmati con ciascuna regione obiettivo del PON Cultura e Sviluppo. L'impiego dell'Accordo operativo di attuazione incide sul miglioramento della capacità di selezionare gli interventi, garantisce la complementarietà della programmazione nazionale e regionale e, sul piano operativo definisce i campi di intervento mediante la delimitazione delle aree di attrazione culturale;
impiego di strumenti operativi con funzione di regolare l’attuazione e la gestione degli interventi: disciplinare d'obbligo tra Autorità di gestione e Beneficiario per ciascun intervento ammissibile a finanziamento; check-list di autocontrollo obbligatorie per i Beneficiari che sono in gran parte strutture periferiche del MiBACT.
Adozione di misure per garantire uniformità, correttezza e rapidità nell’attuazione e gestione degli interventi che riguardano la standardizzazione dei documenti, l’informatizzazione e la semplificazione delle procedure, il rafforzamento delle procedure di autocontrollo, che hanno consentito:
riduzione dei tempi relativi alla sottoscrizione dei disciplinari d’obbligo (-20%);
riduzione dei tempi di esecuzione dei controlli (-20%);
riduzione dei tempi di esecuzione dei pagamenti (-50%);
riduzione dei tempi di esperimento delle procedure di gara (-10%).
Realizzazione di azioni di miglioramento e capacitazione amministrativa, quali:
attivazione della centrale di committenza per la gestione delle gare di appalto del Mibact;
formazione del personale interno mirata ai fabbisogni di conoscenza e competenza rilevati (appalti, aiuti di stato, rischio frode, certificazione delle spese, sistemi informativi gestionali);
attribuzione di specifici obiettivi di performance ai dirigenti impegnati nella gestione dei fondi comunitari (dall’annualità 2016), che vanno nella direzione della misurazione dei risultati e concorrono alla più efficiente e trasparente gestione degli interventi.

## Slide 17: Aggiornamento, verifica e controllo interno del PRA
15
L’aggiornamento del PRA, strutturato su un orizzonte temporale di due anni, mira a rendere gli strumenti e le azioni sempre adeguati allo stato di avanzamento del processo di rafforzamento amministrativo e al livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Modalità di aggiornamento, monitoraggio e valutazione del PRA:
Il Responsabile del PRA al termine del biennio di attuazione del Piano provvede all’aggiornamento dei fabbisogni, degli obiettivi, delle misure e dei target di miglioramento ai attraverso un processo partecipato e condiviso con le strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione per la definizione del nuovo PRA.
Il monitoraggio è svolto dal Responsabile del PRA con cadenza quadrimestrale.
L’esercizio di autovalutazione è svolto dal Responsabile del PRA a partire dall’esperienza condotta attraverso la compilazione di un questionario di self assessment che ha rappresentato un momento per verificare i progressi fatti grazie alla prima fase attuativa dei PRA e a individuare criticità o ambiti da rafforzare per lo sviluppo delle future attività.
La valutazione del PRA prevista al termine dei primi due anni di attività del PRA sarà realizzata da un soggetto esterno. Oggetto della valutazione saranno il grado di implementazione del PRA, il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei relativi target previsti; su tali basi il rapporto di valutazione fornirà indicazioni per l’aggiornamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo del successivo biennio.

## Slide 18: Trasparenza e pubblicità del PRA
16
Diffusione agli obiettivi e alle misure di miglioramento del PRA, alla relativa attuazione mediante i principali indicatori sullo stato di avanzamento delle azioni di miglioramento e ai risultati raggiunti.
Modalità e attività di diffusione delle azioni e dei risultati del PRA:
Sito istituzionale del MiBACT (www.beniculturali.it) e sito web dedicato al PON 2014-2020 Cultura e Sviluppo (www.ponculturaesviluppo.beniculturali.it).
Piano di Comunicazione del PON Cultura e Sviluppo.
Informativa sul PRA e sul suo stato di avanzamento in occasione di ciascuna riunione del Comitato di Sorveglianza del PON Cultura e Sviluppo.
Dossier divulgativo dei contenuti e delle attività realizzate del PRA.
Attività di informazione e comunicazione
Il Responsabile del PRA
Arch. Antonia Pasqua Recchia